## Tasks
業務テーマ | 成果物 | タスク | 開始時期 | 終了時期 | ステータス
システム基盤構築 |  |  | 2026-01-15 | 2026-04-30
| サーバ構築 |  | 2026-01-15 | 2026-02-28
|  | OS インストール | 2026-01-15 | 2026-01-31 | 完了
|  | ネットワーク設定 | 2026-02-01 | 2026-02-28 | 完了
| データベース構築 |  | 2026-03-01 | 2026-04-30
|  | スキーマ設計 | 2026-03-01 | 2026-03-31 | 完了
|  | DB インスタンス構築 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 着手中
データ移行 |  |  | 2026-03-01 | 2026-06-30
| レガシーシステム抽出 |  | 2026-03-01 | 2026-04-30
|  | データ抽出 | 2026-03-01 | 2026-04-15 | 着手中
|  | データ検証 | 2026-04-16 | 2026-04-30 | 未着手
| 新システム投入 |  | 2026-05-01 | 2026-06-30
|  | データ変換 | 2026-05-01 | 2026-06-15 | 未着手
|  | データロード | 2026-06-16 | 2026-06-30 | 未着手
セキュリティ構築 |  |  | 2026-02-01 | 2026-05-31
| セキュリティ設計 |  | 2026-02-01 | 2026-03-15
|  | セキュリティポリシー策定 | 2026-02-01 | 2026-02-28 | 完了
|  | リスク分析 | 2026-03-01 | 2026-03-15 | 着手中
| セキュリティ実装 |  | 2026-03-16 | 2026-05-31
|  | ファイアウォール構築 | 2026-03-16 | 2026-04-30 | 着手中
|  | 認証システム導入 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | 未着手